## Identificação dos Riscos
Gerência de Projetos de Software
Lista de Riscos do Projeto
Nome do projeto |  | Sistema de Gerenciamento de Gado para Fazendas
Gerente do projeto |  | Matheus Melgaço
Id. | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) |  | Baixa | Baixo
Id | Categoria do Risco | Descrição do Risco | Probabilidade | Impacto | Risco | Medidas de prevenção (contramedidas) | Medidas de contingência (mitigação) | Desenvolvedor | Média | Médio
R1 | Cliente | Cliente não aparenta ter muito interesse no projeto | Baixo | Médio | Médio | Realizar reuniões frequentes para manter o cliente engajado e atualizado sobre o andamento do projeto | Preparar materiais de apresentação que mostrem os benefícios do sistema para o cliente | Gerente de Projeto | Alta | Alto
R2 | Tecnologia | Falha na integração de novas tecnologias com os sistemas existentes na fazenda | Médio | Alto | Alto | Realizar testes rigorosos de integração antes da implementação | Ter uma equipe de suporte técnico pronta para resolver problemas rapidamente
R3 | Infraestrutura | Falta de infraestrutura tecnológica adequada na fazenda para suportar o sistema | Alto | Alto | Alto | Fazer um levantamento prévio da infraestrutura existente e planejar melhorias necessárias | Prover soluções alternativas de infraestrutura temporária até a completa instalação dos sistemas
R4 | Capacitação | Falta de conhecimento dos funcionários da fazenda sobre como usar o novo sistema | Médio | Médio | Médio | Realizar treinamentos regulares e criar materiais de apoio como manuais e vídeos tutoriais | Disponibilizar suporte técnico contínuo durante a fase inicial de uso do sistema
R5 | Segurança da Informação | Possíveis brechas de segurança que possam comprometer os dados da fazenda | Médio | Alto | Alto | Implementar protocolos de segurança robustos e realizar auditorias de segurança periódicas | Ter um plano de resposta a incidentes de segurança e realizar backups regulares dos dados
R6 | Custo | Estimativa de custos ultrapassando o orçamento disponível para o projeto | Médio | Alto | Alto | Fazer uma estimativa de custos detalhada e manter uma reserva para imprevistos | Negociar aditivos contratuais caso os custos ultrapassem o orçamento previsto | Perfil Desenvolvedor
R7 | Tempo | Atrasos na entrega do projeto devido a problemas técnicos ou de coordenação | Médio | Alto | Alto | Planejar cronogramas realistas com margens de segurança para possíveis atrasos | Ter um plano de ação para recuperar atrasos e garantir a entrega dos componentes mais críticos do sistema | Elaborar modelo de analise
R8 | Legislação | Mudanças na legislação que impactem o uso de tecnologias de gerenciamento de gado | Baixo | Médio | Médio | Acompanhar regularmente atualizações na legislação e adaptar o sistema conforme necessário | Manter contato com consultores legais para garantir conformidade contínua e realizar ajustes rápidos no sistema se necessário | Projetar interfaces
R9 | Adoção | Resistência dos funcionários da fazenda à adoção do novo sistema | Médio | Médio | Médio | Envolver os funcionários no processo de desenvolvimento e coleta de feedbacks frequentes | Oferecer incentivos para a utilização do sistema e mostrar casos de sucesso de outras fazendas que adotaram tecnologias semelhantes | Codificar
R10 | Fornecedores | Falhas ou atrasos no fornecimento de componentes tecnológicos necessários para o sistema | Médio | Médio | Médio | Estabelecer contratos claros com fornecedores e ter fornecedores alternativos mapeados | Manter um estoque de segurança de componentes críticos para evitar interrupções no desenvolvimento e implementação do sistema | Realizar testes
Perfil Gerente de Projeto
Iniciar o projeto
Definir o escopo
Elaborar a WBS
Elaborar o cronograma
Planejar os riscos
Planejar a qualidade do projeto
Planejar o projeto
Monitorar o projeto
Encerrar o projeto